รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

คณะศิลปสาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2568

สารบัญ

| คำนำ | หน้า |
| --- | --- |
| - รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) - กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ | 1 21 |

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1.การสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคน

2.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

3.การบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอนและการทำนุฯ บำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ในการวางแผนพัฒนาโครงการและกิจกรรมในอนาคตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในปีงบประมาณ 2568 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,895,660 บาท สำหรับดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานทั้งสิ้น 81 โครงการ ครอบคลุม 4 มิติหลักของ Balanced Scorecard (การเงิน, ลูกค้า, กระบวนการภายใน, และการเรียนรู้และพัฒนา)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมอยู่ที่ 5,125,029 บาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |  |  |  |  | คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณตามแผนที่กำหนด | ผลการใช้จ่ายจริง | คงเหลือ | ร้อยละ | จำนวนตัวชี้วัดตามแผน |  | ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุ |
| ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาเพื่อสร้างศักยภาพคน | 54 | 2,724,160 | 2,480,167 | 243,993 | 91 | 54 |  | 100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน | 3 | 1,255,000 | 1,155,268 | 561,342 | 99 | 3 |  | 100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัยและการเรียนการสอน และการทำนุฯ บำรุงศิลปวัฒนธรรม | 17 | 1,226,500 | 963,929 | 142,041 | 79 | 17 |  | 100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ | 7 | 690,000 | 525,665 | 164,335 | 76 | 7 |  | 100 |

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของคณะศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณต้นงบ | งบประมาณหลังโอน | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเลาดำเนินโครงการ | จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนตัวชี้วัดโครงการ | จำนวนตัวชี้วัดที่สำเร็จ | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาเพื่อสร้างศักยภาพคน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการตามยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเก็บข้อมูลป้อนกลับสำหรับการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร | 20,000 | 20,000 | ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68 | 17,600 | 2,400 | 88 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | โครงการปฐมนิเทศและพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | 80,000 | 80,000 | นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 68 | 55,200 | 24,800 | 69 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศ/อบรมทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 | 250,000 | 250,000 | นิสิตชั้นปีที่ 1 มีทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 68 | 236,500 | 13,500 | 94.6 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ | 120,000 | 120,000 | สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 1 ม.ค. - มี.ค.. 68 | 105,000 | 15,000 | 87.5 | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | โครงการสหกิจศึกษา | 130,000 | 130,000 | นิสิตได้เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68 | 79,040 | 50,960 | 61 | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) | 100,000 | 30,000 | อาจารย์มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 28 พ.ค.68 | 30,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ | 200,000 | 270,000 | บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองและมีแผนพัฒนาสายงานที่ชัดเจน | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68 | 265,289 | 4,711 | 98 | 1 | 1 | 100 |  |
| 8 | โครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) | 60,000 | 130,000 | อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวัดประเมินผล | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | 1 ม.ค. - 17 ส.ค. 68 | 110,500 | 19,500 | 85 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 960,000 | 1,030,000 |  |  |  | 899,129 | 130,871 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการ UP Freshmen Sport Day (กีฬาน้องใหม่) | 10,000 | 10,000 | นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬา | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 30 พ.ย. 67 | 10,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 10 | โครงการศิลป์ฯ อาสา คนทำดี | 50,000 | 50,000 | นิสิตมีจิตอาสาและทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านการดำเนินโครงการ | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 23, 27 ก.ค.68 | 50000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 11 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะศิลปศาสตร์ | 30,000 | 30,000 | นิสิตมีความสามารถบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะศิลปศาสตร์ | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 15-16 พ.ค.68 | 30000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 12 | โครงการสานสัมพันธ์นิสิตน้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ | 70,000 | 70,000 | นิสิตใหม่รักและภาคภูมิใจในคณะ | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 7 มิย.68 | 70,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 13 | โครงการสร้างเสริมศักยภาพตามสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | 40,000 | 40,000 | การนำเสนอข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 12-14 ก.ค. 68 | 21,680 | 18,320 | 54 | 1 | 1 | 100 |  |
| 14 | โครงการ Lib Arts’ Talk | 30,000 | 30,000 | นิสิตได้แสดงออกในทิศทางที่สร้างสรรค์ | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1 พ.ย.67-30 ส.ค. 68 | 30,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 15 | โครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา (Lib Arts’ Smart Talk) | 40,000 | 40,000 | ส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ “สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ สุขภาพ” | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 30 ส.ค. 68 | 40,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 16 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ | 25,000 | 25,000 | อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำกระบวนการขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปใช้ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 29 พ.ค. 68 | 25,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 17 | โครงการเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Language festival) | 70,000 | 70,000 | ได้เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละหลักสูตร | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 5 ธ.ค. 67 | 70,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 18 | โครงการแสดงอัตลักษณ์นิสิตคณะศิลปศาสตร์ | 13,160 | 13,160 | ได้ส่งเสริมอัตลักษร์กับนิสิต | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 16 ม.ค.68 | 12,600 | 560 | 96 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 378,160 | 378,160 |  |  |  | 359,280 | 18,880 |  |  |  |  |  |
| 1.2 โครงการประจำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการน้องยินดีพี่รับปริญญา | 10,000 | 10,000 | สร้างความผูกพันระหว่างนิสิตที่กำลังศึกษาและนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-28 ก.พ.68 | 10,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 20 | โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ | 20,000 | 20,000 | ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ปกครอง | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-30 ส.ค.68 | 19,116 | 884 | 96 | 1 | 1 | 100 |  |
| 21 | โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ | 10,000 | 10,000 | สามารถจัดเก็บข้อมูลทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-31 พ.ค.68 | 10,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 22 | โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา | 50,000 | 50,000 | นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับอุดมศึกษา เช่น การโต้วาที การเขียนเรียงความ การแปล และการพูดสุนทรพจน์ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันที่ท้าทายและเสริมสร้างความมั่นใจ | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1 ต.ค.67-30 ก.ค.68 | 23,561 | 26,439 | 47 |  |  | 30 |  |
| 23 | โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร | 200,000 | 200,000 | การดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566 ให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-28 ก.พ.68 | 195,722 | 4,278 | 98 | 1 | 1 | 100 |  |
| 24 | โครงการ Lib’Arts Idol | 20,000 | 20,000 | นิสิตมีเวทีแสดงออกด้านภาษาและศิลปะอย่างสร้างสรรค์ | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 26 มิ.ย.68 | 5,802 | 14,198 | 29 | 1 | 1 | 100 |  |
| 25 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA | 80,000 | 180,000 | ได้ทราบผลการดำเนินงานของหลักสูตร | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1 ก.ค.-30 ส.ค.68 | 173,317 | 6,683 | 96 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 390,000 | 490,000 |  |  |  | 437,518 | 52,482 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 สาขาวิชาภาษาจีน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน | 30,000 | 30,000 | ได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการในด้านภาษาจีนและจีนศึกษาให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน | ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก | 1 – 3 พ.ย. 67 | 28,420 | 1,580 | 95 | 1 | 1 | 100 |  |
| 27 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาจีนสำหรับ 4 ชั้นปี | 10,000 | 10,000 | นิสิตในสาขาวิชาภาษาจีนทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) | ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล | 13-16 ม.ค.68 | 9,600 | 400 | 96 | 1 | 1 | 100 |  |
| 28 | โครงการภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ | 40,000 | 40,000 | นิสิตได้รับการพัฒนาในด้านสติและความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการเป็นล่ามภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม | ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก | 1-30 พ.ย.67 | 40,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 29 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาจีน | 25,000 | 25,000 | เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน | ดร.จินตนา ศรีเงิน อ ศศิธร นุริตมนต์ | 1 พ.ย.-30 ธ.ค. 67 | 25,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 30 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจีน | 15,000 | 15,000 | นิสิตได้รับการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจีน | ดร.จินตนา ศรีเงิน | 1-31 ต.ค.67 | 15,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 31 | โครงการปฐมนิเทศฝึกงานและปฏิบัติสหกิจนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน | 25,000 | 25,000 | นิสิตได้รับการปฐมนิเทศฝึกงานและปฏิบัติสหกิจนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน | ดร.จินตนา ศรีเงิน | 1-31 ต.ค.67 | 25,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 32 | โครงการอบรมด้านการสอนภาษาจีน | 30,000 | 30,000 | ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะในด้านการสอนภาษาจีน | ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล | 1 ม.ค.-2 กพ.68 | 30,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 33 | โครงการส่งเสริมทักษะภาษาศาสตร์ภาษาจีน | 10,000 | 10,000 | ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาศาสตร์ภาษาจีน | ดร.โสมวรรณ พัวเวส | 1-30 ม.ค.68 | 10000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 34 | โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานและปฏิบัติสหกิจนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน | 5,000 | 5,000 | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามสายงานต่าง ๆ | ดร.จินตนา ศรีเงิน | 25 ม.ค.68 | 5,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 190,000 | 190,000 |  |  |  | 188,020 | 1,980 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 25,000 | 25,000 | อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน | ผศ.ณภัทร แสนโภชน์ | 14 มิ.ย.68 | 25,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 36 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ 4 ชั้นปี | 12,000 | 12,000 | นิสิตได้รับพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของนิสิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ความหวังของหลักสูตรฯ | นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู | 16 ส.ค. 68 | 12,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 37 | โครงการนิฮงไซ (เทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น) | 38,000 | 38,000 | นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการปฎิบัติจริง (Active Learning) | นายณัฐกร คำปวน นายปรีชา ใจหาญ Mr.Toshiaki Kanaya Mr.Isao Yamaki | 25 ก.ค.68 | 38,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 38 | โครงการสัมมนาอาชีพสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 25,000 | 25,000 | นิสิตในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้รับความรู้ในอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านภาษาญี่ปุ่น | นายอิทธิพล บัวย้อย | 14 ก.ค.68 | 24,515 | 485 | 98.06 | 1 | 1 | 100 |  |
| 39 | โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 10,000 | 10,000 | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามสายงานต่าง ๆ | นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู | 25 ม.ค.68 | 9,750 | 250 | 97.5 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 110,000 | 110,000 |  |  |  | 109,265 | 735 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 สาขาวิชาภาษาไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย | 30,000 | 30,000 | อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน | ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช / ผศ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช | 1 ส.ค.68 | 15,900 | 14,100 | 53 | 1 | 1 | 100 |  |
| 41 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย สำหรับ 4 ชั้นปี | 20,000 | 20,000 | นิสิตได้รับพัฒนาทักษะทางภาษาให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ความหวังของหลักสูตรฯ | นางสาวจินตนา แปบดิบ / ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ | 1 ม.ค.-31 มี.ค.68 | 18,000 | 2,000 | 90 | 1 | 1 | 100 |  |
| 42 | โครงการบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ | 41,000 | 41,000 | นิสิตได้รับความรู้ในอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตน | ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์/ ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ | 17 ส.ค.68 | 37,966 | 3,034 | 93 | 1 | 1 | 100 |  |
| 43 | โครงการ “เพชรภาษาไทย” เพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม | 115,000 | 115,000 | เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้วัฒนธรรมและภาษา | ดร.นลินภัสร์ เมฆเกรียงไกร / ดร.ปาริชาต โปธิ | 1 ก.ค-17 ส.ค.68 | 114,245 | 755 | 99 | 1 | 1 | 100 |  |
| 44 | โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย | 25,000 | 25,000 | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามสายงานต่าง ๆ | นางสาวพาณี ศรีวิภาต / นายอนุรักษ์ ไชยฮั่ง | 1 ต.ค.67-28 ก.พ.68 | 21,700 | 3,300 | 87 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 231,000 | 231,000 |  |  |  | 207,811 | 23,189 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 15,000 | 15,000 | อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน | อ.แสงเดือน กาศลังกา | 1 เม.ย.-31 พ.ค.68 | 12,435 | 2,565 | 83 | 1 | 1 | 100 |  |
| 46 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับ 4 ชั้นปี | 11,500 | 11,500 | นิสิตได้รับพัฒนาทักษะทางภาษาให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ความหวังของหลักสูตรฯ | อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข | 1 ม.ค.-31 ก.ค.68 | 6,500 | 5,000 | 57 | 1 | 1 | 100 |  |
| 47 | โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิชาชีพ | 18,000 | 18,000 | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามสายงานต่าง ๆ | อ.ยุวเรศ เลาหพรรค/ดร.สุวรรณา ดลภราดร/ อ.แสงเดือน กาศลังกา/ อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข และ อ.Luc NGUYEN | 1 พ.ย. 67-28 มิ.ย.68 | 17,960 | 40 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 48 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษา | 25,500 | 30,500 | ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้วัฒนธรรมและภาษา | ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ | 1 ต.ค.67-17 ส.ค.68 | 26,840 | 3,660 | 88 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 70,000 | 75,000 |  |  |  | 63,735 | 11,265 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 35,000 | 35,000 | อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน | ดร.ดารินทร อินทับทิม | 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68 | 34,010 | 990 | 97 | 1 | 1 | 100 |  |
| 50 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ 4 ชั้นปี | 60,000 | 60,000 | นิสิตได้รับพัฒนาทักษะทางภาษาให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ความหวังของหลักสูตรฯ | ดร.เบญจพร เทพสีหนู | 16 ส.ค. 68 | 59,399 | 601 | 99 | 1 | 1 | 100 |  |
| 51 | โครงการภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 50,000 | 50,000 | นิสิตได้รับความรู้ในอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตน | ดร.กุลธิดา คำมี | 6-12 ก.ค.68 | 50,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 52 | โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม | 30,000 | 30,000 | ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้วัฒนธรรมและภาษา | ผศ.ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย | 1-31 ม.ค. 68 | 30,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 53 | โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา | 20,000 | 20,000 | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามสายงานต่าง ๆ | ผศ.ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ | 1-31 ต.ค.67 | 17,000 | 3,000 | 85 | 1 | 1 | 100 |  |
| 54 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (TOEIC/TOEFL/IELTS) | 25,000 | 25,000 | นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล | อ.นฤภร แสงศรีจันทร์ | 26 ก.ค. 68 | 25,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 220,000 | 220,000 |  |  |  | 215,409 | 4,591 |  |  |  |  |  |
| 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 โครงการตามยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย | 160,000 | 355,000 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ≥ 4.0 | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ ผู้ช่วยคณบดี | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ค. 68 | 343,358 | 11,642 | 3 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 160,000 | 355,000 |  |  | 0 | 343,358 | 11,642 |  |  |  |  |  |
| 2.2 โครงการประจำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ | 850,000 | 850,000 | จำนวนผลงานและวิจัยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 ผลงาน | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ ผู้ช่วยคณบดี | 1 ม.ค.– 31 ก.ค.68 | 778,000 | 72,000 | 8 | 1 | 1 | 100 |  |
| 57 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและสมาชิกเครือข่าย | 50,000 | 50,000 | จำนวนเครือข่ายด้านวิจัย ≥ 4 | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ ผู้ช่วยคณบดี | 1 ต.ค. 67– 31 ก.ค. 68 | 33,910 | 16,090 | 32 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 900,000 | 900,000 |  |  |  | 811,910 | 88,090 |  |  |  |  |  |
| 3 บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัยและการเรียนการสอน และการทำนุฯ บำรุงศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 โครงการตามยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมภาษาต่างประเทศ | 125,000 | 120,530 | จำนวนผลงานและวิจัยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 ผลงาน | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 120,530 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 154,680 | 120,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นิสิต อาจารย์ ชุมชน) ≥ 500 คน | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 26 ก.ค.68 | 50,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 60 | โครงการเสียงศิลป์ฯ (Voice of LibArts) | 30,000 | 30,000 | จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ≥ 5 ชิ้น/ครั้ง | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-30 เม.ย.68 | 10,322 | 19,678 | 34.41 | 1 | 1 | 100 |  |
| 61 | โครงการสารศิลป์ฯ | 30,000 | 30,000 | จำนวนครั้งของการจัดทำ/เผยแพร่สารศิลป์ฯ ≥ 1 ฉบับ/ปี | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 27 ส.ค. 68 | 10,937 | 19,063 | 36.46 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 110,000 | 110,000 |  |  |  | 71,259 | 38,741 |  |  |  |  |  |
| 3.2 โครงการประจำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับรายชั้นปี | 50,000 | 46,000 | ได้ข้อสอบมาตรฐาน | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 46,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 63 | โครงการจัดสอบวัดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ | 125,500 | 78,500 | รายได้จากการจัดการทดสอบ | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 71,900 | 6,600 | 92 | 1 | 1 | 100 |  |
| 64 | โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศูนย์ภาษา | 80,000 | 80,000 | ระบบได้รับการปรับปรุง | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 76,000 | 4,000 | 95 | 1 | 1 | 100 |  |
| 65 | โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ | 655,700 | 309,250 | รายได้จากการจัดการทดสอบ | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 299,250 | 10,000 | 97 | 1 | 1 | 100 |  |
| 66 | โครงการอบรมและสอบ English for Undergraduates | 148,800 | 71,600 | ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ผลคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม ≥ 70% | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 71,600 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 67 | โครงการบริการด้านการแปลและล่าม | 30,000 | 30,000 | จำนวนผผู้รับบริการ | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 13,600 | 16,400 | 45 | 1 | 1 | 100 |  |
| 68 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตโครงการพิเศษ | 37,800 | 12,600 | ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ผลคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม ≥ 70% | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 12,600 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 69 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและสอบวัดความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | 273,520 | 273,520 | ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ผลคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม ≥ 70% | รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | 1 ต.ค. 67– 30 ก.ค. 68 | 207,220 | 66,300 | 76 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 1,401,320 | 901,470 |  |  |  | 798,170 | 103,300 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม | 15,000 | 15,000 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่รู้สึกภาคภูมิใจในสถาบัน ≥ 80% | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 7 มิ.ย.68 | 15,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 71 | โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ | 16,000 | 16,000 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่ากิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ≥ 85% | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-30 ก.ค.68 | 16,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 72 | โครงการสุขสะหรีปี๋ใหม่เมือง และทำบุญคณะศิลปศาสตร์ | 30,000 | 33,500 | จำนวนกิจกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาล้านนา ≥ 1 กิจกรรม | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-30 เม.ย.68 | 33,500 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 73 | โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ | 25,000 | 25,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม ≥ 70 คน | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 1-31 ม.ค. 68 | 25,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 74 | โครงการออกโรงทาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยพะเยา | 5,000 | 5,000 | จำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน | รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | 7 พ.ย.67 | 5,000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 91,000 | 94,500 |  |  |  | 94,500 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 โครงการตามยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ | 60,000 | 60,000 | ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ≥ 4.0 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี | 1 มี.ค.68-31 ก.ค.68 | 60000 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| 76 | โครงการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน | 50,000 | 50,000 | อัตราการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน (เช่น ลด ≥20%) หรือ ไม่มีเลย | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี | 1 มี.ค.68-31 ก.ค.68 | 48,879 | 1,121 | 98 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 110,000 | 110,000 |  |  |  | 108,879 | 1,121 | 198 |  |  |  |  |
| 4.2 โครงการประจำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 160,000 | 160,000 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่นำความรู้ไปใช้จริง ≥ 70% | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี | 9-10 ก.ค.68 | 56,450 | 103,550 | 35 | 1 | 1 | 100 |  |
| 78 | โครงการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | 3,000 | 3,000 | แผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทำเสร็จ 100% | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี | 1 ม.ค.68-31 ก.ค.68 | 2,830 | 170 | 94 | 1 | 1 | 100 |  |
| 79 | โครงการประชุมบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ในองค์กร | 167,000 | 167,000 | คะแนนความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร ≥ 4.0/5 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี | 1 ม.ค.68-31 ก.ค.68 | 134,138 | 32,862 | 80 | 1 | 1 | 100 |  |
| 80 | โครงการพัฒนาและประเมินระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) | 190,000 | 230,000 | ระดับคะแนน EdPEx ที่ได้รับ ≥ 250 คะแนน | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี | 1 ม.ค.68-15 ก.ย.68 | 203,418 | 26,582 | 88 | 1 | 1 | 100 |  |
| 81 | โครงการกีฬาบุคลากร | 20,000 | 20,000 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่รายงานว่ามีความสุข/ผ่อนคลาย ≥ 80% | รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยคณบดี | 28 ม.ค.68 | 19,950 | 50 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| รวม |  | 540,000 | 580,000 |  |  |  | 416,786 | 163,214 |  |  |  |  |  |
| รวมงบประมาณทั้งหมด 81 โครงการ |  | 6,016,160 | 5,895,660 |  |  |  | 5,125,029 | 650,101 | 87 |  |  |  |  |

ส่วนที่ 3

การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

3.1 การวัดผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE Measurement)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า คณะมีการดำเนินงาน ตามมิติของ Balanced Scorecard  ดังนี้

ด้านการเงิน

คณะได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 81 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 5,895,660 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,125,029 คิดเป็นร้อยละ 87 ซึ่งอยู่ตามแผนที่ตั้งไว้

ด้านลูกค้า

คณะให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกลุ่ม ได้แก่ นิสิต บุคลากร หน่วยงานภายนอก และชุมชน โดยมีการสำรวจความพึงพอใจต่อบริการทางการศึกษาและบริการวิชาการ

ด้านกระบวนการภายใน (อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการมีประเด็นได้ที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับได้ ประเด็นใดต้องได้รับการแก้ไข)

คณะได้ติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา(อธิบายในรอบปีมีกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพในประเด็นใดที่จะใช้ในการต่อยอดและเรียนรู้ร่วมกัน)

คณะมีการสร้างงานวิจัย การฝึกอบรม การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็น การรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาขวัญและกำลังใจของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนศักยภาพของพนักงานขององค์กรมากขึ้น

3.2 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 พบว่า คณะมีแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการของปีต่อไป เป็นไปตามเป้าหมาย ของคณะ และของมหาวิทยาลัย โดยได้แยกแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานในอนาคต ตามหัวข้อของ Balanced Scorecard  ดังนี้

ด้านการเงิน

จากผลการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2568 ทางคณะจะมีการคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามีความยืดยุ่นสามารถให้โครงการดำเนินงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ด้านลูกค้า

ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

ด้านกระบวนการภายใน

คณะมีการติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานมากขึ้น

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

คณะมีการส่งเสริมให้มีงานวิจัย การฝึกอบรม การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็น การรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาขวัญและกำลังใจของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนศักยภาพของพนักงานขององค์กรต่อไป